## Sheet1
阶段 | 事项 | 事项描述 | 评估天数（工作日） | 负责人 | 第一阶段计划 （2017-10-26至11-24 共22工作日） | 第二阶段计划 2017-11-27至12-29 共25工作日）
一、需求分析 | A.原型设计 |  | 5 | 郑燕彪 | √
| B.原型确认 |  | 需用户方确定 | 河南分局 | √
| C.公有云平台调研 |  | 1 | 陈佳 | √
二、软件研发 | D.系统框架 | 数据库设计 | 3 | 郑燕彪 | 用户表、菜单表、角色表、预先飞行计划表、次日计划表设计 | 通航企业资质表、飞行器信息表、飞行员信息表、日志表设计
|  | 系统框架搭建 | 1 | 郑燕彪 | √
|  | 登录模块 | 1 | 郑燕彪 | √
| E.权限配置模块 | 用户管理模块：增删改查 | 1 | 陈佳 | √
|  | 角色管理模块： 增删改查；角色菜单分配 | 1 | 陈佳 郑燕彪 | √ |  | 第一阶段完成任务
| F.基础数据模块 | 资质信息管理：增删改查 | 2 | 陈佳 |  | √
|  | 飞行器信息管理：增删改查 | 2 | 陈佳 |  | √ | 第二阶段完成任务
|  | 飞行员信息管理：增删改查 | 2 | 陈佳 |  | √
| G.飞行计划模块 | 预先飞行计划管理 a)待提交飞行计划页面（通航用户）:增删改查；提交飞行计划数据；导入飞行计划数据 b)已提交飞行计划页面（通航用户）：查询；导出已提交飞行计划数据 c)待审核飞行计划页面（分局站）：查询；更改飞行计划状态（驳回、待审核、审核中、已审核、审核不通过）；导出飞行计划数据 | 5 | 郑燕彪 | 完成数据录入、查询、代办页面设计 | 数据导入导出功能
|  | 次日飞行计划管理 a)待提交飞行计划页面（通航用户）:增删改查；提交飞行计划数据；导入飞行计划数据 b)已提交飞行计划页面（通航用户）：查询；导出已提交飞行计划数据 c)待审核飞行计划页面（分局站）：查询；更改飞行计划状态（驳回、待审核、审核中、已审核、审核不通过）；导出飞行计划数据 | 5 | 陈佳 | 完成数据录入、查询、代办页面设计 | 数据导入导出功能
| 增加：当日飞行任务模块 | 当日飞行任务管理： 1、飞行任务列表，作业开始结束时间，架次记录（分局）。 2、任务批复限制内容，信息传递记录（分局）； 3、任务起飞申请（通航用户），及回复（分局）。 4、作业区天气数据录入、作业架次录入（通航用户） | 4 | 郑燕彪 | 飞行作业数据记录：飞行时间、架次等 | 数据制表导出功能
| 增加：“通航相关资料”模块 | 通航资料（空管录入管理，各用户单位参阅下载）： 1、国家和民航相关通航政策、管理规定 2、中南地区通航管理规定 3、河南空管通航管理相关程序 4、应急救援相关程序 | 2 | 陈佳
| 增加：“通航供求信息”模块 | 对所有通航用户可登录编发： 1、河南通航服务站业务介绍 2、相关通航公司宣传介绍、业务范围 3、同行用户供求信息发布 | 4 | 陈佳、郑燕彪
| H.统计模块 | 按公司、日/月/季度/年进行统计 | 2 | 郑燕彪 | √
| I.日志模块 | 日志（登录日志、操作日志）显示与查询 | 1 | 陈佳 |  | √
三、系统部署 | J.运行环境安装 | 数据库、IIS安装 | 1 |  |  | √
| K.网站部署 | 网站部署 | 1 |  |  | √
四、系统测试 | L.测试用例 | 文档准备 | 1 | 陈佳 |  | √
| M.系统测试 |  | 1 | 河南分局 |  | √
五、系统试运行 | N.跟进试运行情况 |  |  | 郑燕彪、陈佳
六、其他 | 公有云平台资源采购 | 需求分析阶段即可开始 |  | 市场室陈慧贞
| APP开发 | 建议网站上线后再进行，避免需求变更 |  | 开发室、市场室
七、预留其他功能 | 至少预留其他按局方标准要求的功能模块：航行情报服务、监视功能、双向通信(北斗)、应急救援信息提供、气象服务情报、与下一级服务站的互联与管理、等。